# Synthèse des jalons de validation direction

💡 Points clés à retenir

- La direction intervient à chaque jalon critique :

- GO faisabilité

- GO foncier

- GO dépôt PC

- GO commercialisation

- GO financement

- GO travaux

Mise en place d’un comité projet court (30 min) à chaque jalon, organisé par le Responsable de Pôle concerné.

Un GO/ NO GO de la Direction Générale est formalisé écrit pour chaque jalon.

- Les échanges inter-services sont permanents (technique, commerce, finance, juridique)

- Les 3 indicateurs clés suivis par la direction sont :

  - Marge

  - Risque juridique

  - Vitesse de commercialisation

# Jalons de validation de la direction

Chaque jalon doit faire l’objet d’une décision écrite. Le tableau permet de conserver la date, le décideur, les réserves et la preuve de validation.

| N° | Phase | Livrables / contrôles avant décision | Jalon / décision attendue | Décideur(s) | Date cible | Date comité | Décision | Date validation | Réserves / preuve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Détection de l’opportunité | Localisation, marché, contraintes urbaines et techniques, potentiel | GO étude approfondie | Direction opérationnelle | __/__/____ | __/__/____ | GO / STOP | __/__/____ |  |
| 2 | Étude de faisabilité | Analyse technique et réglementaire, étude de marché, programmation, esquisse, étude financière | GO faisabilité et négociation foncier | Direction opérationnelle | __/__/____ | __/__/____ | GO / Ajustements / STOP | __/__/____ |  |
| 3 | Maîtrise foncière – promesse | Prix foncier, conditions suspensives, offre d’achat, promesse | GO foncier et engagement foncier | Direction opérationnelle + Direction générale | __/__/____ | __/__/____ | GO / Ajustement / STOP | __/__/____ |  |
| 4 | Montage du projet | Conception, validations technique et commerciale, étude de sol, chiffrage, bilan promoteur détaillé | GO dépôt du permis de construire | Direction opérationnelle + Direction générale | __/__/____ | __/__/____ | GO / Reprise projet | __/__/____ |  |
| 5 | Dépôt du permis | Dossier final, dépôt, compléments et suivi de l’instruction | Validation du projet final | Direction opérationnelle + Direction générale | __/__/____ | __/__/____ | Validé / Abandon | __/__/____ |  |
| 6 | Obtention et purge du permis | Permis obtenu, affichage et attestation de purge | GO commercialisation | Direction générale | __/__/____ | __/__/____ | GO / Redépôt / Défense / Abandon | __/__/____ |  |
| 7 | Lancement commercial | Stratégie de vente, supports, grille de prix, réservations et pré-commercialisation | GO financement | Direction générale | __/__/____ | __/__/____ | GO / Repositionnement | __/__/____ |  |
| 8 | Lancement consultation entreprises | Dossier de consultation, offres reçues, analyse et enveloppe travaux | Enveloppe travaux validée et GO financement | Direction technique + Direction générale | __/__/____ | __/__/____ | GO / Revue projet | __/__/____ |  |
| 9 | Montage financement | Dossier bancaire, crédit, garanties, fonds propres et structure | GO achat foncier | Direction générale | __/__/____ | __/__/____ | GO / Revue projet | __/__/____ |  |
| 10 | Achat foncier | Pièces notaire et projet d’acte validé | GO signature achat foncier | Direction opérationnelle + Direction générale | __/__/____ | __/__/____ | GO / Renégociation | __/__/____ |  |
| 11 | Marchés travaux | Marchés signés, planning, ordres de service et déclaration d’ouverture | GO travaux et démarrage chantier | Direction technique + Direction générale | __/__/____ | __/__/____ | GO | __/__/____ |  |
| 12 | Chantier | Suivi coûts, qualité, délais, travaux modificatifs, aléas et budget | Revues périodiques | Direction générale | __/__/____ | __/__/____ | Poursuite / Actions correctives | __/__/____ |  |
| 13 | Livraison et clôture | Réception, réserves, livraisons, conformité, clôtures financière et administrative | Validation clôture opération | Direction technique + Direction générale | __/__/____ | __/__/____ | Validé / Réserves | __/__/____ |  |
| 14 | Service après-vente et garanties | Garantie de parfait achèvement, réclamations et clôture définitive | Validation fin de cycle projet | Direction générale | __/__/____ | __/__/____ | Validé / Actions restantes | __/__/____ |  |

# Registre des décisions GO / NO GO

À compléter à chaque comité projet. La décision doit être formalisée par écrit et rattachée au dossier de l’opération.

| Jalon | Date du comité | Décision | Conditions / réserves | Actions à mener | Responsable | Échéance | Date de levée | Visa direction |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GO étude approfondie | __/__/____ | ☐ GO ☐ NO GO ☐ Ajustements |  |  |  | __/__/____ | __/__/____ |  |
| GO faisabilité | __/__/____ | ☐ GO ☐ NO GO ☐ Ajustements |  |  |  | __/__/____ | __/__/____ |  |
| GO foncier | __/__/____ | ☐ GO ☐ NO GO ☐ Ajustements |  |  |  | __/__/____ | __/__/____ |  |
| GO dépôt PC | __/__/____ | ☐ GO ☐ NO GO ☐ Ajustements |  |  |  | __/__/____ | __/__/____ |  |
| Validation projet final | __/__/____ | ☐ GO ☐ NO GO ☐ Ajustements |  |  |  | __/__/____ | __/__/____ |  |
| GO commercialisation | __/__/____ | ☐ GO ☐ NO GO ☐ Ajustements |  |  |  | __/__/____ | __/__/____ |  |
| GO financement | __/__/____ | ☐ GO ☐ NO GO ☐ Ajustements |  |  |  | __/__/____ | __/__/____ |  |
| Validation enveloppe travaux | __/__/____ | ☐ GO ☐ NO GO ☐ Ajustements |  |  |  | __/__/____ | __/__/____ |  |
| GO achat foncier | __/__/____ | ☐ GO ☐ NO GO ☐ Ajustements |  |  |  | __/__/____ | __/__/____ |  |
| GO travaux | __/__/____ | ☐ GO ☐ NO GO ☐ Ajustements |  |  |  | __/__/____ | __/__/____ |  |
| Validation clôture | __/__/____ | ☐ GO ☐ NO GO ☐ Ajustements |  |  |  | __/__/____ | __/__/____ |  |
| Validation fin de cycle | __/__/____ | ☐ GO ☐ NO GO ☐ Ajustements |  |  |  | __/__/____ | __/__/____ |  |

# Frise chronologique des jalons de validation

Cette frise reprend l’enchaînement des décisions de direction. Pour chaque jalon, renseigner la date du comité puis la décision prise.

De l’opportunité au dépôt du permis

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GO étude approfondie | → | GO faisabilité | → | GO foncier | → | GO dépôt PC | → | Validation projet final |
| Date comité __/__/____ |  | Date comité __/__/____ |  | Date comité __/__/____ |  | Date comité __/__/____ |  | Date comité __/__/____ |
| ☐ GO ☐ NO GO ☐ Ajustements |  | ☐ GO ☐ NO GO ☐ Ajustements |  | ☐ GO ☐ NO GO ☐ Ajustements |  | ☐ GO ☐ NO GO ☐ Ajustements |  | ☐ GO ☐ NO GO ☐ Ajustements |

Du permis purgé au démarrage des travaux

| 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GO commercia- lisation | → | GO financement | → | Validation enveloppe travaux | → | GO achat foncier | → | GO travaux |
| Date comité __/__/____ |  | Date comité __/__/____ |  | Date comité __/__/____ |  | Date comité __/__/____ |  | Date comité __/__/____ |
| ☐ GO ☐ NO GO ☐ Ajustements |  | ☐ GO ☐ NO GO ☐ Ajustements |  | ☐ GO ☐ NO GO ☐ Ajustements |  | ☐ GO ☐ NO GO ☐ Ajustements |  | ☐ GO ☐ NO GO ☐ Ajustements |

Du chantier à la fin du cycle projet

| 11 |  | 12 |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revues chantier | → | Validation clôture | → | Validation fin de cycle |
| Date comité __/__/____ |  | Date comité __/__/____ |  | Date comité __/__/____ |
| ☐ GO ☐ NO GO ☐ Ajustements |  | ☐ GO ☐ NO GO ☐ Ajustements |  | ☐ GO ☐ NO GO ☐ Ajustements |